Plan de trabajo: Informe sobre distribución igualitaria 
de promocionales durante las campañas federales 
de los procesos electorales 2017-2018 y 2014-2015

ANTECEDENTES

En la sexta sesión ordinaria se presentó el Informe final de cumplimiento de los partidos políticos nacionales relativo al acceso igualitario en pauta de radio y televisión conforme a lo establecido en el Acuerdo INE/CG517/2020 para el PEF 2020-2021. Al respecto, el Comité acordó someter el Informe a la consideración del Consejo General en la próxima sesión que celebrara, misma que se llevó a cabo el 30 de junio del 2021.

Adicionalmente, la presidenta del Comité, Consejera Electoral Mtra. Claudia Zavala, solicitó a la Secretaría Técnica elaborar un histórico de cómo se han repartido los tiempos en diferentes elecciones, para contar con datos que permitan precisar las variables que se utilizarán en la metodología que aplicará para futuros procesos electorales.

OBJETIVO

En el presente documento se informa el alcance y plan de trabajo para realizar el análisis solicitado durante la sexta sesión ordinaria del Comité.

ALCANCE

Se plantea realizar el análisis de la distribución de la pauta entre los partidos políticos nacionales dentro de las campañas federales de los procesos electorales federales PEF 2017-2018 y 2014-2015. Como se analizó en el Informe entregado al Comité durante la sexta sesión ordinaria, el análisis contemplará los promocionales pautados en el ámbito federal por los partidos políticos nacionales.

El análisis continuará con la metodología y categorización establecida para el Informe final de cumplimiento entregado y presentado ante el Consejo General, aunque se agregará una variable que indique el cargo de la o las candidaturas que aparecen en el promocional: “Ejecutivo”, “Diputaciones federales”, “Senadurías”, “Mixto”.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La Dirección de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión realizará la clasificación de los promocionales pautados por los PPN durante los periodos de campaña de los procesos electorales federales mencionados. La clasificación se realizará conforme a la metodología específica aprobada en el Informe final de cumplimiento de los PPN relativo al acceso igualitario en pauta de radio y televisión conforme a lo establecido en el Acuerdo INE/CG517/2020 en el PEF 2020-2021.

| Tipo | Definición |
| --- | --- |
| Candidata | Solo se hace mención/ aparición de candidata. Se menciona cargo y nombre de la candidata. |
| Candidato | Solo se hace mención/ aparición de candidato. Se menciona cargo y nombre del candidato. |
| Varias candidaturas | Se hace mención/ aparición de más de una candidata. Se invita a votar por las candidatas a diputadas federales/ Senadoras. |
| Varios candidatos | Se hace mención/ aparición de más de un candidato. Se invita a votar por los candidatos a diputados federales/ Senadores. |
| Varias candidaturas (mixto) | Se menciona en específico a un grupo de candidatas y candidatos. Se invita a votar por: • Candidatas y candidatos / diputadas y diputados federales/ senadoras y senadores • Candidaturas / diputaciones federales/ senadurías |
| Genérico | En el promocional no hay aparición/mención de candidatas o candidatos. Se invita a votar por un partido político en particular. En el promocional no hay aparición/mención de candidatas o candidatos. Se trata de un promocional genérico del PPN. |

Se identificaron 1,896 folios únicos pautados durante el periodo de campañas por los 9 partidos políticos nacionales que contendieron para los procesos electorales federales de 2017-2018 y, 1,947 folios únicos pautados durante el periodo de campañas por los 10 partidos nacionales que contendieron en 2014-2015.

Estos folios se revisan y clasifican de acuerdo con la aparición de candidatas y candidatos. Con base en el trabajo realizado durante la campaña de 2021, en esta actividad se destina 10 minutos por materiales. Se contempla que tres personas dedicarán 4 horas diarias para realizar dicha función por lo que el tiempo para contemplar esta actividad es de 27 días. Posteriormente, la clasificación pasa por una revisión extra donde se confirma si las categorías es la adecuada, dicha validación, se realiza en paralelo de acuerdo con las cargas de trabajo asignadas. Se contempla que esta validación estará lista con un desfase de cinco días posteriores a la fecha de entrega de la calificación inicial.

Por último, se realiza un análisis para identificar el número de promocionales asignados a cada folio, se elaboran cuadros y gráficas de distribución para integrar el informe que se presentará en el CRT. Dicha actividad tiene una duración de 4 días.

PLAN DE TRABAJO

En el caso del informe para la campaña de 2018, se entregará el informe final el 7 de octubre de 2021.

| Proceso | Días | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Catalogación de materiales (tres personas) (PEF 2017-2018) | 27 días | 26 de julio a 23 de septiembre** |
| Revisión (2 personas) (PEF 2017-2018) | 27 días | 04 de agosto a 30 de septiembre* |
| Conformación de informe (PEF 2017-2018) | 4 días | 30 de septiembre al 6 de octubre |

Nota:	Los días de corte (martes) no están considerados para esta actividad.

Periodo vacacional del 6 al 20 de septiembre del 2021

En el caso del informe para la campaña de 2015, se entregará el informe final el 9 de diciembre de 2021.

| Proceso | Días | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Catalogación de materiales (tres personas) (PEF 2014-2015) | 28 días | 04 de octubre a 24 de noviembre |
| Revisión (2 personas) (PEF 2014-2015) | 28 días | 25 de noviembre a 2 de diciembre |
| Conformación de informe (PEF 2014-2015) | 4 días | 03 de diciembre al 8 de diciembre |

Nota:	Los días de corte (martes) no están considerados para esta actividad.

Días de asueto considerados:  01, 02 y 20 de noviembre.